## Slide 1
Taskflow Live
Projektfortschrittsbericht — Installation, Protokolle, Meilensteine & App-Übersicht
MAI 2026

## Slide 2
Installation
In VS Code öffnen
Frontend und Backend laden
Link öffnen
Im Browser die Terminal-Adresse öffnen
Repo klonen
GitHub-Repository herunterladen
Starten
NPM-Skripte: „start“ und „dev“
Das Projekt wird über GitHub geklont. Frontend und Backend werden in Visual Studio Code geöffnet und über die NPM-Skripte „start" und „dev" gestartet. Die im Terminal angezeigte Link-Adresse wird im Browser geöffnet.

## Slide 3
Protokoll 1 — 21. Mai 2026
Was wurde gemacht?
Login- & Register-Page entwickelt. Backend-Endpunkte erstellt, Frontend-Design gemäß Mockups umgesetzt. Style, Error Handling & Bug Fixes mit Gemini CLI entwickelt.
Zeitplan
Stand 20.5.2026: Im Zeitplan — Alle Aufgaben bis zum 21.5.2026 wurden erfüllt.
Nächste Schritte
Dashboard mit Dummy-Daten, Profile/Settings Page, Team-Verwaltung sowie i18n-Sprachübersetzung.

## Slide 4
Protokoll 2 — 27. Mai 2026
Dashboard View
Nächste 3 Tasks als Liste
Task-Priorität als Tortendiagramm
Task Overview Statistik
Tasks Progress als Liniendiagramm
Settings View
User-Infos anzeigen, bearbeiten & löschen
Sprachumschaltung
EN/DE-Button in Taskbar — Sprache wird gespeichert & beim nächsten Login geladen.
Backend & KI
Endpoints für Diagramme, Statistiken & User Settings erstellt. DB Seeder erweitert für mehr Tasks.
KI: Gemini CLI — direkter Filesystem-Zugriff erleichtert die Arbeit. Bug Fixes & Design-Updates über gezielte Prompts umgesetzt.

## Slide 5
Zeitplan-Status
✅ Woche 1
Foundation & Auth — ohne Probleme umgesetzt
⚠️ Woche 2
Team-Verwaltung übersehen → in Woche 3 verschoben
⚠️ Woche 3
Drag & Drop auf Woche 5 verschoben; wird durch Buttons ersetzt
✅ Woche 4
Ohne Probleme umgesetzt
❌ Woche 5
Fehlplanung — nur 4 Wochen verfügbar

## Slide 6
Fehlende Funktionen
Avatar-Update
Avatar im linken unteren Bereich der Webseite wird nicht aktualisiert.
Filter, Sort & Suche
Buttons/Bars für Filter, Sortieren und Suche fehlen im Project- und Task-View.
Drag & Drop
Drag & Drop-Funktionalität bei Tasks fehlt — wird durch Buttons ersetzt.
Project View Progress
Der Fortschrittsbalken im Project View ist statisch.

## Slide 7
Bedienung der App — Scribe
📎 Link zur Anleitung:
Managing Projects and Team Tasks in the Dashboard

## Slide 8
Screenshots